ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 04.08.2020 № 304

ПЛАН ЗАХОДІВ НКРЗІ

з виконання доручення Президента України від 20.07.2020 № 01-01/631 (вх. НКРЗІ від 21.07.2020 № 9/п) про інформування населення України щодо впливу мобільних технологій (4G, 5G) на здоров’я людей

| № з/п | Зміст заходу | Строк виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.1. Забезпечення підготовки запиту до операторів стільникового зв’язку щодо надання протоколів досліджень (вимірів) рівнів електромагнітного поля (далі – ЕМП) випадково вибраних мультистандартних базових станцій GSM/UMTS/LTE (клас Е+) у межах населених пунктів більше 250 тис. осіб у кожному регіоні. 1.2. За результатами отримання від операторів стільникового зв’язку протоколів досліджень (вимірів) рівнів ЕМП, забезпечити їх опрацювання та оприлюднення результатів на веб-сайті НКРЗІ. | до 06.08.2020 до 18.08.2020 | Департамент ліцензування Департамент забезпечення діяльності |
| 2. | 2.1. Забезпечення організації та проведення публічних заходів (відеоконференції, робочі зустрічі тощо) з постачальниками радіообладнання 4G/5G з метою обговорення можливих ризиків впливу ЕМП від базових станцій 4G/5G на здоров’я людини, проведення демонстрацій радіообладнання, отримання відповідних матеріалів. 2.2. За результатами проведеної роботи оприлюднення узагальненої інформації на веб-сайті НКРЗІ. | до 20.08.2020 | Департамент ліцензування, Департамент забезпечення діяльності |
| 3. | 3.1. Проведення державним підприємством «Український державний центр радіочастот» (далі – УДЦР) заходів щодо: - розробки інформаційних матеріалів про природу електромагнітних хвиль, методів та прикладів розрахунку густини потоку енергії (далі – ГПЕ) та її граничних рівнів; - розробки інформаційних матеріалів про дослідження, які проводилися та проводяться міжнародними організаціями за темою впливу електромагнітних випромінювань на людину; - проведення вимірювань ГПЕ від сигналів мереж рухомого мобільного зв’язку різних поколінь на декількох точках в м. Києві; - демонстрації процедури визначення впливу електромагнітного поля мобільних телефонів на людину, зокрема питомого коефіцієнту поглинання ЕМВ людським тілом (SAR) у випробувальній лабораторії електромагнітних випромінювань Центру з сертифікації УДЦР. 3.2 За результатами проведеної роботи оприлюднення узагальненої інформації на веб-сайтах НКРЗІ та УДЦР. | до 17.08.2020 до 20.08.2020, після за необхідністю | УДЦР (за згодою) Департамент ліцензування, Департамент забезпечення діяльності |
| 4. | Забезпечення підготовки листа до Міністерства охорони здоров’я України стосовно надання роз’яснень щодо впливу мобільних технологій (4G, 5G) на здоров’я людей, у тому числі з урахуванням інформації та матеріалів, отриманих за результатами виконання заходів 1 - 3 цього Плану. | до 18.08.2020 | Департамент ліцензування, Відділ з міжнародних питань та європейської інтеграції, Департамент правового забезпечення |
| 5. | Створення та забезпечення функціонування на веб-сайті НКРЗІ нового розділу «Вплив мобільних технологій (4G, 5G) на здоров’я людей». | з 06.08.2020 | Департамент забезпечення діяльності |
| 6. | Розміщення на веб-сайті НКРЗІ та соціальних мережах візуальної інформації (інформаційні матеріали, інфографіки, відеоматеріали, друковані матеріали) за допомогою якої роз’яснюються питання щодо впливу мобільних технологій (4G, 5G) на здоров’я людей у тому числі з урахуванням відповіді, отриманої від Міністерства охорони здоров’я України. | з 06.08.2020, після за необхідністю | Департамент ліцензування, Відділ з міжнародних питань та європейської інтеграції, УДЦР (за згодою) Департамент забезпечення діяльності |
| 7. | Забезпечення підготовки та надання операторам телекомунікацій рекомендацій щодо інформування населення стосовно впливу мобільних технологій (4G, 5G) на здоров’я людей на власних інформаційних ресурсах. | з 18.08.2020, після за необхідністю | Департамент ліцензування, Департамент правового забезпечення |
| 8. | Забезпечення підготовки в установленому порядку пропозицій до плану заходів щодо впровадження в Україні системи рухомого (мобільного) зв’язку п’ятого покоління, направлення їх до Міністерства цифрової трансформації України, Міністерства охорони здоров’я України, Адміністрації Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України та інших заінтересованих органів щодо: - необхідності прийняття в Україні національних стандартів методом «перекладу», що ідентичні міжнародним стандартам, які необхідні для оцінки впливу електромагнітного поля від базових станцій стільникового зв’язку на людину; - введення попереджувального знаку про наявність джерела неіонізуючого випромінювання відповідного рівня його небезпеки для людини (табл. 3 рекомендації ITU-T K.91); - необхідності проведення додаткових медичних досліджень з питань впливу на людей неіонізуючих випромінювань від станцій 5G в діапазоні міліметрових хвиль, або наукового визнання таких досліджень, проведених поза межами України, імплементації їх до законодавства України; - необхідності розробки та затвердження порядку проведення відповідними органами в системі Міністерства охорони здоров’я України вимірювань (досліджень) дотримання рівнів ЕМП за зверненнями громадян (мешканців населеного пункту); - провадження відповідними органами в системі Міністерства охорони здоров’я України регулярних вимірювань (досліджень) дотримання рівнів ЕМП в ході розгортання мереж 5G; - розміщення соціальної реклами щодо впливу радіотехнологій рухомого (мобільного) зв’язку на здоров’я людей з урахуванням радіотехнології п’ятого покоління. | до 20.08.2020 | Департамент ліцензування, Відділ з міжнародних питань та європейської інтеграції, Департамент правового забезпечення |
| 9. | Забезпечення підготовки листа НКРЗІ до Президента України щодо заходів, вжитих НКРЗІ з виконання доручення Президента України від 20.07.2020 № 01-01/631. | до 21.08.2020 | Департамент ліцензування, Департамент правового забезпечення |

Директор Департаменту ліцензування                                                                             Ірина ЧЕРНЯВСЬКА